## Agile Product Backlog
SPRINT # | NOME DA TAREFA | DESCRIÇÃO | RESPONSAVEL | COMEÇO | TERMINO | PRIORIEDADE
Sprint 1 | Calculadora Financeira | Desenvolver uma calculadora para análise financeira de projetos. | Rômulo | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Responsável pelo arduíno | Instalar , ligar e testar o arduíno | Gabriel | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Instalar Linux na VMware | Instalar o sistema operacional Linux em uma VM na VMware e configurá lo. | Hendreu | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Projeto Criado e Configurado no GitHub | Configurar o repositório do projeto no GitHub para controle de versão. | Hendreu | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Documento de Contexto de Negócio e Justificativa do Projeto | Elaborar documento que explique o contexto de negócio e a justificativa do projeto. | Rômulo | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Diagrama | Criar diagramas que representam a estrutura e o fluxo do projeto. | Gabriel | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Protótipo do Site Institucional | Desenvolver o protótipo do site institucional relacionado ao projeto. | Kawan | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Ferramenta de Gestão | Configurar a ferramenta de gestão para acompanhamento do projeto. | Kawan | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Documentação do Projeto | Documentar todas as etapas e processos do projeto para futura referência. | Patrick | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial
Sprint 1 | Responsavel pelo banco de dados | Criação e execução de tabelas no MySQL. | Patrick | 15/08/2024 | 2024-10-09 | Essencial